## 说明
索格斯 SOGES
把想改善，变成看得到的成果
上海索格斯管理咨询有限公司
手机/微信：18017092941｜邮箱：consulting_scm@163.com
整改计划与证据包模板 v1.0（公众号文末下载件）
使用说明
• 按 VDA 6.3 / SAQ 5.0（2025版）/ 大众 ReSC / 奔驰 RSS / LkSG 编制，配套公众号文章使用。
• 先做合规自检表，把「无/部分」项转入本模板，逐项写整改计划、证据包、准备二次审核。
• 三件套：① 整改计划 ② 整改结果证明（证据包） ③ 二次审核准备。
• 二次审核前必读「10 个失败模式」——整改做得再好也卡在这。
• 本模板是框架，不是填空答案；具体怎么填要看你的实际业务、客户特定要求、当地法规。
图例：■ 金色单元格为待填写项；红字为一票否决项提示；其余为说明文字。

## 01抬头
供应商名称 | XX 制造有限公司
客户名称 | XX 集团（采购部）
整改通知编号 | CR-2026-XXX（来自客户整改通知邮件）
整改通知日期 | 2026-XX-XX
整改计划提交日期 | 2026-XX-XX（整改通知后 14 天内提交，可申请延期）
整改责任人（姓名/职务） | XX / 副总经理
整改联系人（姓名/职务/电话/邮箱） | XX / 体系经理 / 138XXXXXXXX / xxx@xxx.com

## 02整改项清单
序号 | 问题描述（含标准条款） | 根本原因分析 | 整改措施 | 责任人 | 完成时间 | 可量化结果指标 | 状态 | 备注
1 | （示例：申诉渠道保密性不足——SAQ 5.0 劳工模块 D1） | （示例：原渠道为敞开式意见箱，员工担心被同事看到） | （示例：增设独立邮箱 + 第三方热线 + 每月匿名问卷） | （示例：体系经理 XX） | （示例：2026-11-30） | （示例：100% 员工知悉新渠道 / 月度匿名问卷回收率 ≥ 80%） | 未启动 | 示例行，可覆盖
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## 03字段禁忌
字段填写禁忌（常见错法 → 为什么错 → 正确写法）
错法 | 为什么错 | 正确写法
「已加强培训」 | 没时间表、没结果指标 = 应付 | 「2026-XX 完成全员 8 小时培训 / 考核通过率 ≥ 95%」
「已与供应商沟通」 | 没传达文件 = 没做事 | 「已签《ESG 传导承诺函》/ 留存双方签字扫描件」
「已完成整改」 | 没有证据 = 不可核验 | 「整改证据见附件 X-X（共 X 页）」
「长期持续改进」 | 没截止日 = 不可能完成 | 「2026-XX-XX 前完成 + 之后每季度复审」
「由各部门自行安排」 | 没主责人 = 没人负责 | 「主责人 XX / 协作人 XX / XX」

## 04时间表
整改总时间表（甘特图）— 格式说明：●规划 ●实施 ●验证 ●复盘
整改项 | 第 1 月 | 第 2 月 | 第 3 月 | 第 4 月（二次审核准备） | 主责人
项 1 | ●规划 | ●实施 | ●验证 | ●复盘 | （主责人姓名/职务）
项 2 |  | ●规划 | ●实施 | ●验证 + 复盘
项 3 |  |  | ●规划 | ●实施 + 验证

## 05资源承诺
资源承诺（高层背书）— 客户看的不是措施，是承诺，必须有公司负责人签字
本次整改总预算（万元） | ____（其中培训 ____ / 设备改造 ____ / 第三方咨询 ____ / 其他 ____）
专项整改小组（人） | ____ 人（组长 ____ / 组员 ____）
机制 | 每月向公司高层汇报整改进度
签字（公司负责人） | ________________ ｜ 日期：________________

## 06证据包
整改项 | 证据类型 | 证据名称/编号 | 出具日期 | 出具方 | 提交方式
项 1（申诉渠道） | 制度文件 | 《员工申诉管理办法》v2.0 | 2026-XX-XX | 本公司 | 附件 1
项 1（申诉渠道） | 培训记录 | 全员申诉渠道培训签到表 + 照片 | 2026-XX-XX | 本公司 | 附件 2
项 1（申诉渠道） | 第三方协议 | XX 律师事务所保密热线服务合同 | 2026-XX-XX | XX 律所 | 附件 3

## 07证据类型分类
证据类型分类（按整改项填）
类型 | 适用场景 | 示例
制度文件 | 任何管理体系变更 | 申诉制度 v2.0、廉洁政策 v1.1、ESG 传导办法 v1.0
培训记录 | 涉及意识 / 能力建设 | 培训签到表、考核试卷、培训照片、视频链接
现场照片 | 现场改造类 | 消防通道清理、化学品存储改造、新增防护设施（带拍摄日期水印）
第三方报告 | 需要外部背书 | 第三方核验报告、会计师事务所鉴证、律所合规意见
采购/合同记录 | 涉及下级供应商 | 二级供应商 ESG 承诺函、原料产地声明、追溯链文件
系统截图 | 数字化系统类 | 申诉邮箱后台、工时系统、碳足迹计算工具
财务报表/预算 | 资源承诺类 | 整改预算单、专项费用支出凭证

## 08二次审核失败模式
二次审核 10 个失败模式（重点必读）
序 | 失败模式 | 为什么失败 | 怎么避免
1 | 整改报告写成「已加强培训」四个字 | 客户看过 100 份同样的话 = 应付信号 = 不可信 | 必须有时间表 + 责任人 + 可量化结果 + 证据包
2 | 整改报告与现场不一致 | 现场一看就知道 = 前后不一致 = 失分 | 整改做一项，文档同步更新一项
3 | 证据是事后补拍的 | 拍摄时间戳对不上整改时间 = 作假嫌疑 | 整改过程留痕：边做边拍，不要「做完一次拍完」
4 | 第三方报告无资质 | 用了不认识的咨询公司/律所出的报告 = 客户不认 | 选用有 ISO 17020 / CNAS 认证或国际知名律所/咨询机构
5 | 下级供应商没传达到 | 客户审厂会顺便查二级供应商 = 「传导义务」没过 | 整改期内完成对全部活跃二级供应商的 ESG 承诺函签字
6 | 签字人无授权 | 整改报告公司负责人签名是体系经理 = 越权 = 不可信 | 公司负责人（一把手）必须签字，不能代签
7 | 整改项有遗漏 | 客户通知里写了 8 项，整改计划只写了 5 项 = 隐瞒 | 客户每条整改要求都要单独成行回应，不能合并
8 | 签字日期晚于声称完成日期 | 11 月完成的整改 12 月才签 = 时间矛盾 | 签字日期要晚于整改完成日期，早于提交日期
9 | 二次审核准备不足 | 审核当天找不到 / 准备不齐 = 印象分大扣 | 审核前 7 天做一次内部预审（按本模板逐项走一遍）
10 | 整改「做给客户看」 | 只在客户审厂时摆样子，平时不执行 = 二次审核挂掉 | 整改要做成日常机制，不能是临时动作

## 09审核前7天自查
二次审核准备清单（审核前 7 天自查）— 全勾 = 通过率 +30%
# | 检查项 | 是/否
1 | 整改计划 + 整改报告 + 证据包「三件套」已打印归档（原件 + 电子版各一份）
2 | 整改项责任人全部到岗（审核员会现场问当事人）
3 | 整改证据按整改项编号摆放在会议室桌上（不要让审核员自己找）
4 | 现场演练：每个责任人能用自己的话讲一遍「做了什么 + 凭何证据」
5 | 下级供应商承诺函原件摆在显眼位置（审核员会问「传导义务」）
6 | 申诉渠道实测可用（拨打热线 / 发送测试邮件 / 检查信箱无被损坏）
7 | 消防通道完全畅通（巡检一遍，清走任何临时堆放）
8 | 车间与宿舍实地确认物理隔离
9 | 化学品仓双人双锁 + 通风 + 标识合规
10 | 关键人员工时记录最近 3 个月能立即调出（电脑系统 + 纸质台账）
11 | 公司一把手确认到场（不能临时出差）
12 | 会客室整洁 + 投影/网络可用 + 茶水

## 10案例示范
案例示范（脱敏）— 给国内厂的警示，不作为整改成功案例
案例背景：某机加工厂为德国客户加工零部件，表面处理要求「环境友好的锰磷化」。
首轮审核发现：客户技术规格「锰磷化（环境友好工艺）」，实际检验为「六价铬（Cr VI）锰磷化」。ROHS 明确禁用六价铬钝化（三价铬 Cr III 才是合规环保工艺）。供应商解释「为确保颜色符合规范不得不如此」。
根本原因：供应商清楚三价铬可达标，但怕颜色不符合客户既有色卡，没有提前与客户沟通工艺选择问题。
严重程度判断：
• 是否一票否决？——否（属于「未提前沟通的技术偏离」，不属于「产地欺诈/强迫劳动/童工」）
• 走整改期还是直接拒采？——直接拒采（已暴露的违规事实 + 缺乏诚信信号 + 客户已对供应链其他供应商做连带筛查）
本案例的方法论要点：
• 问题不是工艺选择，是没有提前沟通说明——这正是 SAQ 5.0 劳工/治理模块 + 大众 ReSC + 奔驰 RSS 共同强调的「诚实原则」。
• 索格斯顾问视角：我坐在审核桌两侧都坐过。甲方一侧看的是「证据链能不能闭环」，乙方一侧缺的是「哪些真能补、哪些只能坦白」的判断力。
• 客户买的不是产品，是放心。一家供应商在 SAQ 答过「我们使用三价铬钝化」，但实际交的是六价铬——这不是技术偏差，是虚假陈述，性质比直接违规更严重。
给国内厂的警示：
• 声明 ≠ 事实：SAQ 上写的和实际做的必须 100% 一致——这是底线。
• 工艺问题 ≠ 合规问题：但工艺选择不沟通 = 治理问题 = 合规问题。
• 临时解释 ≠ 整改：已经发生的事实无法整改，只能换供应商。
• 提前沟通 = 诚信信号：工艺有偏差先沟通 + 提供替代方案 + 取得书面同意 = 合规。

## 11版本与联系方式
版本与变更
v1.0｜2026-09-05｜首版。基于 VDA 6.3 / SAQ 5.0（2025）/ RSS / LkSG + 索格斯顾问审核经验编制，含 10 个二次审核失败模式 + 整改期三件套模板 + 真实脱敏案例。
编制依据：VDA 6.3（过程审核）｜Drive Sustainability SAQ 5.0（2025 版）｜大众 ReSC 系统｜奔驰 RSS/HRRS｜LkSG｜索格斯顾问审核经验
联系方式：手机/微信 18017092941｜邮箱 consulting_scm@163.com
微信搜索关注「索格斯咨询」